## Sheet1
ID | Descripción | Tiempo E | Tiempo R | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Terminado
1 | Reporte Performance Preventa
1.1.1 | Junta con Erick Mancera | 4 |  | Isaac/Roberto
1.1.2 | Junta con Sergio Gaytan | 4 |  | Isaac/Roberto
1.1.3 | Analisis a fondo del reporte | 4 |  | Isaac/Roberto
1.1.4 | Presentación de nueva propuesta | 4 |  | Isaac/Roberto
1.1.5 | Regla de negocios
1.1.6 | Alcance a tablas Regla de negocios | 1 |  | Isaac/Roberto
1.1.7 | Respaldo de documentos Regla de negocios | 1 |  | Isaac/Roberto
1.1.8 | Analisis diseño del reporte completo | 2 |  | Roberto
4 septombre - 8 de peptiembre
1.1.9 | Backend
1.1.10 | Funcionalidad y scripts | 1 |  | Roberto
1.1.11 | Verificacion del tipo de datos | 2 |  | Isaac
1.1.12 | Alta de entidades en el EF | 1 |  | Isaac
1.1.13 | Analisis funcionalidad a reporte actual | 4 |  | Isaac
1.1.14 | Regla de negocios apartado: Compromisos | 4 |  | Roberto
1.1.15 | Alcance a tablas Regla de negocios apartado: Compromisos
1.1.16 | Respaldo de documentos Regla de negocios apartado: Compromisos | 2 |  | Isaac
1.1.17 | Analisis diseño del reporte completo apartado: Compromisos | 2 |  | Roberto
Cumplimiento de compromisos
1.1.18 | Desarrollo apartado: Cumplimiento de compromisos | 1 |  | Isaac
1.1.19 | Validacion Procedimientos almacenados apartado: Cumplimiento de compromisos | 4 |  | Isaac
1.1.20 | Desarrollo Procedimientos almacenados apartado: Cumplimiento de compromisos
1.1.21 | Comparacion Procedimientos almacenados
1.1.22 | Determinar procedimientos almacenados que se podran reutilizar | 2 |  | Isaac
1.1.23 | Determinar rendimiento de procedimientos almacenados | 2 |  | Isaac
1.1.24 | Modificacion de procedimientos que se reutilizaran
1.1.25 | Modificar sp según los requerimientos de la grafica | 3 |  | Roberto
1.1.26 | Realizar pruebas de rendimiento | 1 |  | Roberto
1.1.27 | Creacion de nuevos procedimientos almacenados
1.1.28 | Validar cursores a retornar | 0.5 |  | Isaac
1.1.29 | Crear SP | 3 |  | Isaac
1.1.30 | Realizar pruebas de rendimiento | 0.5 |  | Isaac
1.1.31 | Desarrollo grafica apartado: Cumplimiento de compromisos
1.1.32 | Diseño de grafica
1.1.33 | Buscar ejemplos de graficas | 1 |  | Isaac
1.1.34 | Validar si la grafica aplica a los requerimientos del cliente | 1 |  | Isaac
1.1.35 | Aplicar diseño en hoja de estilos | 2 |  | Isaac
1.1.36 | Validacion de datos
1.1.37 | Realizar funcion de ajax que obtenga los datos | 3 |  | Isaac
1.1.38 | Asignar los datos de salida a la grafica | 1 |  | Isaac
1.1.39 | Vistas de tablas
1.1.40 | Crear grid para la vista de tipo tabla | 2 |  | Roberto
1.1.41 | Asignar puntero de datos del sp a la tabla | 2 |  | Roberto
1.1.42 | Modal detalles |  |  | Roberto
1.1.43 | Crear codigo del modal(popup) | 1 |  | Roberto
1.1.44 | Crear evento del grid para llamar el modal | 1 |  | Roberto
1.1.45 | Asignar puntero de datos a cada control en el modal detalles | 2 |  | Roberto
1.1.46 | Desarrollo apartado: Tiempos de compromisos | 1 |  | Isaac
Tiempos de compromiso
1.1.47 | Validacion Procedimientos almacenados apartado | 2 |  | Isaac
1.1.48 | Desarrollo Procedimientos almacenados apartado | 2
1.1.49 | Comparacion Procedimientos almacenados
1.1.50 | Determinar procedimientos almacenados que se podran reutilizar | 2 |  | Isaac
1.1.51 | Determinar rendimiento de procedimientos almacenados | 2 |  | Isaac
1.1.52 | Modificacion de procedimientos que se reutilizaran
1.1.53 | Modificar sp según los requerimientos de la grafica | 3 |  | Roberto
1.1.54 | Realizar pruebas de rendimiento | 1 |  | Roberto
1.1.55 | Creacion de nuevos procedimientos almacenados
1.1.56 | Validar cursores a retornar | 0.5 |  | Isaac
1.1.57 | Crear SP | 3 |  | Isaac
1.1.58 | Realizar pruebas de rendimiento | 0.5 |  | Isaac
1.1.59 | Desarrollo grafica apartado: Tiempos de compromisos
1.1.60 | Diseño de grafica
1.1.61 | Buscar ejemplos de graficas | 1 |  | Isaac
1.1.62 | Validar si la grafica aplica a los requerimientos del cliente | 1 |  | Isaac
1.1.63 | Aplicar diseño en hoja de estilos | 2 |  | Isaac
1.1.64 | Validacion de datos
1.1.65 | Realizar funcion de ajax que obtenga los datos | 3 |  | Isaac
1.1.66 | Asignar los datos de salida a la grafica | 1 |  | Isaac
1.1.67 | Vistas de tablas
1.1.68 | Crear grid para la vista de tipo tabla | 2 |  | Roberto
1.1.69 | Asignar puntero de datos del sp a la tabla | 2 |  | Roberto
1.1.70 | Modal detalles |  |  | Roberto
1.1.71 | Crear codigo del modal(popup) | 1 |  | Roberto
1.1.72 | Crear evento del grid para llamar el modal | 1 |  | Roberto
1.1.73 | Asignar puntero de datos a cada control en el modal detalles | 2 |  | Roberto
1.1.74 | Desarrollo apartado: Backlog de compromisos | 1 |  | Isaac
1.1.75 | Validacion Procedimientos almacenados apartado: Backlog de compromisos | 4 |  | Isaac
1.1.76 | Desarrollo Procedimientos almacenados apartado: Backlog de compromisos
1.1.77 | Comparacion Procedimientos almacenados
1.1.78 | Determinar procedimientos almacenados que se podran reutilizar | 2 |  | Isaac
1.1.79 | Determinar rendimiento de procedimientos almacenados | 2 |  | Isaac
1.1.80 | Modificacion de procedimientos que se reutilizaran
1.1.81 | Modificar sp según los requerimientos de la grafica | 3 |  | Roberto
1.1.82 | Realizar pruebas de rendimiento | 1 |  | Roberto
1.1.83 | Creacion de nuevos procedimientos almacenados
1.1.84 | Validar cursores a retornar | 0.5 |  | Isaac
1.1.85 | Crear SP | 3 |  | Isaac
1.1.86 | Realizar pruebas de rendimiento | 0.5 |  | Isaac
1.1.87 | Desarrollo grafica apartado: Backlog de compromisos
1.1.88 | Diseño de grafica
1.1.89 | Buscar ejemplos de graficas | 1 |  | Isaac
1.1.90 | Validar si la grafica aplica a los requerimientos del cliente | 1 |  | Isaac
1.1.91 | Aplicar diseño en hoja de estilos | 2 |  | Isaac
1.1.92 | Validacion de datos
1.1.93 | Realizar funcion de ajax que obtenga los datos | 3 |  | Isaac
1.1.94 | Asignar los datos de salida a la grafica | 1 |  | Isaac
1.1.95 | Vistas de tablas
1.1.96 | Crear grid para la vista de tipo tabla | 2 |  | Roberto
1.1.97 | Asignar puntero de datos del sp a la tabla | 2 |  | Roberto
1.1.98 | Modal detalles |  |  | Roberto
1.1.99 | Crear codigo del modal(popup) | 1 |  | Roberto
1.1.100 | Crear evento del grid para llamar el modal | 1 |  | Roberto
1.1.101 | Asignar puntero de datos a cada control en el modal detalles | 2 |  | Roberto
1.1.102 | Regla de negocios apartado: Oportunidades | 4 |  | Isaac
1.1.103 | Alcance a tablas Regla de negocios apartado: Oportunidades | 4 |  | Isaac
1.1.104 | Respaldo de documentos Regla de negocios apartado: Oportunidades | 4 |  | Isaac
1.1.105 | Analisis diseño del reporte completo apartado: Oportunidades | 4 |  | Roberto
1.1.106 | Desarrollo apartado: Horas trabajadas | 1 |  | Isaac
1.1.107 | Validacion Procedimientos almacenados apartado: Horas trabajadas | 4 |  | Isaac
1.1.108 | Desarrollo Procedimientos almacenados apartado: Horas trabajadas
1.1.109 | Comparacion Procedimientos almacenados
1.1.110 | Determinar procedimientos almacenados que se podran reutilizar | 2 |  | Isaac
1.1.111 | Determinar rendimiento de procedimientos almacenados | 2 |  | Isaac
1.1.112 | Modificacion de procedimientos que se reutilizaran
1.1.113 | Modificar sp según los requerimientos de la grafica | 3 |  | Roberto
1.1.114 | Realizar pruebas de rendimiento | 1 |  | Roberto
1.1.115 | Creacion de nuevos procedimientos almacenados
1.1.116 | Validar cursores a retornar | 0.5 |  | Isaac
1.1.117 | Crear SP | 3 |  | Isaac
1.1.118 | Realizar pruebas de rendimiento | 0.5 |  | Isaac
1.1.119 | Desarrollo grafica apartado: Horas trabajadas
1.1.120 | Diseño de grafica
1.1.121 | Buscar ejemplos de graficas | 1 |  | Isaac
1.1.122 | Validar si la grafica aplica a los requerimientos del cliente | 1 |  | Isaac
1.1.123 | Aplicar diseño en hoja de estilos | 2 |  | Isaac
1.1.124 | Validacion de datos
1.1.125 | Realizar funcion de ajax que obtenga los datos | 3 |  | Isaac
1.1.126 | Asignar los datos de salida a la grafica | 1 |  | Isaac
1.1.127 | Vistas de tablas
1.1.128 | Crear grid para la vista de tipo tabla | 2 |  | Roberto
1.1.129 | Asignar puntero de datos del sp a la tabla | 2 |  | Roberto
1.1.130 | Modal detalles |  |  | Roberto
1.1.131 | Crear codigo del modal(popup) | 1 |  | Roberto
1.1.132 | Crear evento del grid para llamar el modal | 1 |  | Roberto
1.1.133 | Asignar puntero de datos a cada control en el modal detalles | 2 |  | Roberto
1.1.134 | Desarrollo apartado: Estatus de oportunidades | 4 |  | Isaac
1.1.135 | Validacion Procedimientos almacenados apartado: Estatus de oportunidades | 4 |  | Isaac
1.1.136 | Desarrollo Procedimientos almacenados apartado: Estatus de oportunidades
1.1.137 | Comparacion Procedimientos almacenados
1.1.138 | Determinar procedimientos almacenados que se podran reutilizar | 2 |  | Isaac
1.1.139 | Determinar rendimiento de procedimientos almacenados | 2 |  | Isaac
1.1.140 | Modificacion de procedimientos que se reutilizaran
1.1.141 | Modificar sp según los requerimientos de la grafica | 3 |  | Roberto
1.1.142 | Realizar pruebas de rendimiento | 1 |  | Roberto
1.1.143 | Creacion de nuevos procedimientos almacenados
1.1.144 | Validar cursores a retornar | 0.5 |  | Isaac
1.1.145 | Crear SP | 3 |  | Isaac
1.1.146 | Realizar pruebas de rendimiento | 0.5 |  | Isaac
1.1.147 | Desarrollo grafica apartado: Estatus de oportunidades
1.1.148 | Diseño de grafica
1.1.149 | Buscar ejemplos de graficas | 1 |  | Isaac
1.1.150 | Validar si la grafica aplica a los requerimientos del cliente | 1 |  | Isaac
1.1.151 | Aplicar diseño en hoja de estilos | 2 |  | Isaac
1.1.152 | Validacion de datos
1.1.153 | Realizar funcion de ajax que obtenga los datos | 3 |  | Isaac
1.1.154 | Asignar los datos de salida a la grafica | 1 |  | Isaac
1.1.155 | Vistas de tablas
1.1.156 | Crear grid para la vista de tipo tabla | 2 |  | Roberto
1.1.157 | Asignar puntero de datos del sp a la tabla | 2 |  | Roberto
1.1.158 | Modal detalles |  |  | Roberto
1.1.159 | Crear codigo del modal(popup) | 1 |  | Roberto
1.1.160 | Crear evento del grid para llamar el modal | 1 |  | Roberto
1.1.161 | Asignar puntero de datos a cada control en el modal detalles | 2 |  | Roberto
1.1.162 | Desarrollo apartado: Grafica por horas de Ingenieros de preventa | 1 |  | Isaac
1.1.163 | Validacion Procedimientos almacenados apartado: Grafica por horas de Ingenieros de preventa | 4 |  | Isaac
1.1.164 | Desarrollo Procedimientos almacenados apartado: Grafica por horas de Ingenieros de preventa
1.1.165 | Comparacion Procedimientos almacenados
1.1.166 | Determinar procedimientos almacenados que se podran reutilizar | 2 |  | Isaac
1.1.167 | Determinar rendimiento de procedimientos almacenados | 2 |  | Isaac
1.1.168 | Modificacion de procedimientos que se reutilizaran
1.1.169 | Modificar sp según los requerimientos de la grafica | 3 |  | Roberto
1.1.170 | Realizar pruebas de rendimiento | 1 |  | Roberto
1.1.171 | Creacion de nuevos procedimientos almacenados
1.1.172 | Validar cursores a retornar | 0.5 |  | Isaac
1.1.173 | Crear SP | 3 |  | Isaac
1.1.174 | Realizar pruebas de rendimiento | 0.5 |  | Isaac
1.1.175 | Desarrollo grafica apartado: Grafica por horas de Ingenieros de preventa
1.1.176 | Diseño de grafica
1.1.177 | Buscar ejemplos de graficas | 1 |  | Isaac
1.1.178 | Validar si la grafica aplica a los requerimientos del cliente | 1 |  | Isaac
1.1.179 | Aplicar diseño en hoja de estilos | 2 |  | Isaac
1.1.180 | Validacion de datos
1.1.181 | Realizar funcion de ajax que obtenga los datos | 3 |  | Isaac
1.1.182 | Asignar los datos de salida a la grafica | 1 |  | Isaac
1.1.183 | Vistas de tablas
1.1.184 | Crear grid para la vista de tipo tabla | 2 |  | Roberto
1.1.185 | Asignar puntero de datos del sp a la tabla | 2 |  | Roberto
1.1.186 | Modal detalles |  |  | Roberto
1.1.187 | Crear codigo del modal(popup) | 1 |  | Roberto
1.1.188 | Crear evento del grid para llamar el modal | 1 |  | Roberto
1.1.189 | Asignar puntero de datos a cada control en el modal detalles | 2 |  | Roberto
1.1.190 | Desarrollo apartado: Valor ganado por ingeniero de preventa | 1 |  | Isaac
1.1.191 | Validacion Procedimientos almacenados apartado: Valor ganado por ingeniero de preventa | 4 |  | Isaac
1.1.192 | Desarrollo Procedimientos almacenados apartado: Valor ganado por ingeniero de preventa
1.1.193 | Comparacion Procedimientos almacenados
1.1.194 | Determinar procedimientos almacenados que se podran reutilizar | 2 |  | Isaac
1.1.195 | Determinar rendimiento de procedimientos almacenados | 2 |  | Isaac
1.1.196 | Modificacion de procedimientos que se reutilizaran
1.1.197 | Modificar sp según los requerimientos de la grafica | 3 |  | Roberto
1.1.198 | Realizar pruebas de rendimiento | 1 |  | Roberto
1.1.199 | Creacion de nuevos procedimientos almacenados
1.1.200 | Validar cursores a retornar | 0.5 |  | Isaac
1.1.201 | Crear SP | 3 |  | Isaac
1.1.202 | Realizar pruebas de rendimiento | 0.5 |  | Isaac
1.1.203 | Desarrollo grafica apartado: Valor ganado por ingeniero de preventa
1.1.204 | Diseño de grafica
1.1.205 | Buscar ejemplos de graficas | 1 |  | Isaac
1.1.206 | Validar si la grafica aplica a los requerimientos del cliente | 1 |  | Isaac
1.1.207 | Aplicar diseño en hoja de estilos | 2 |  | Isaac
1.1.208 | Validacion de datos
1.1.209 | Realizar funcion de ajax que obtenga los datos | 3 |  | Isaac
1.1.210 | Asignar los datos de salida a la grafica | 1 |  | Isaac
1.1.211 | Vistas de tablas
1.1.212 | Crear grid para la vista de tipo tabla | 3 |  | Roberto
1.1.213 | Asignar puntero de datos del sp a la tabla | 1 |  | Roberto
1.1.214 | Modal detalles |  |  | Roberto
1.1.215 | Crear codigo del modal(popup) | 1 |  | Roberto
1.1.216 | Crear evento del grid para llamar el modal | 1 |  | Roberto
1.1.217 | Asignar puntero de datos a cada control en el modal detalles | 2 |  | Roberto
1.1.218 | Widget diseño
1.1.219 | Buscar ejemplos de widget | 0.5 |  | Roberto
1.1.220 | Validar si la grafica aplica a los requerimientos del cliente | 1 |  | Roberto
1.1.221 | Aplicar diseño en hoja de estilos | 2 |  | Roberto
1.1.222 | Determinar valor a mostrar del widget | 1 |  | Isaac
1.1.223 | Desarrollo Procedimientos almacenados para widget | 4 |  | Roberto
1.1.224 | Desarrollo widget individual | 4 |  | Isaac
1.1.225 | Desarrollo widget grupal | 4 |  | Roberto
1.1.226 | Pruebas en windows | 2 |  | Isaac
1.1.227 | Pruebas en ios y mac | 4 |  | Roberto
1.1.228 | Casos de usabilidad por jerarquias de usuario | 2 |  | Isaac
1.1.229 | Pruebas con usuarios gerentes | 2 |  | Roberto
1.1.230 | Pruebas con usuarios administradores | 4 |  | Isaac
1.1.231 | Pruebas con usuarios de ultimo nivel | 2 |  | Roberto
2 | Reporte Performance Comercial
2.1.1 | Junta con Erick Mancera | 4 |  | Isaac/Roberto
2.1.2 | Junta con Jaime Avila | 4 |  | Isaac/Roberto
2.1.3 | Analisis a fondo del reporte | 4 |  | Roberto
2.1.4 | Presentación de nueva propuesta | 4 |  | Isaac/Roberto
2.1.5 | Analisis ala Regla de negocios | 4 |  | Isaac
2.1.6 | Analisis al backend | 2 |  | Roberto
2.1.7 | Analisis funcionalidad a reporte actual | 2 |  | Roberto
2.1.8 | Desarrollo apartado: Nuevas Oportunidades | 1 |  | Isaac
2.1.9 | Validacion Procedimientos almacenados apartado: Nuevas Oportunidades | 4 |  | Isaac
2.1.10 | Desarrollo Procedimientos almacenados apartado: Nuevas Oportunidades
2.1.11 | Comparacion Procedimientos almacenados
2.1.12 | Determinar procedimientos almacenados que se podran reutilizar | 2 |  | Isaac
2.1.13 | Determinar rendimiento de procedimientos almacenados | 2 |  | Isaac
2.1.14 | Modificacion de procedimientos que se reutilizaran
2.1.15 | Modificar sp según los requerimientos de la grafica | 3 |  | Roberto
2.1.16 | Realizar pruebas de rendimiento | 1 |  | Roberto
2.1.17 | Creacion de nuevos procedimientos almacenados
2.1.18 | Validar cursores a retornar | 0.5 |  | Isaac
2.1.19 | Crear SP | 3 |  | Isaac
2.1.20 | Realizar pruebas de rendimiento | 0.5 |  | Isaac
2.1.21 | Desarrollo grafica apartado: Nuevas Oportunidades
2.1.22 | Diseño de grafica
2.1.23 | Buscar ejemplos de graficas | 1 |  | Isaac
2.1.24 | Validar si la grafica aplica a los requerimientos del cliente | 1 |  | Isaac
2.1.25 | Aplicar diseño en hoja de estilos | 2 |  | Isaac
2.1.26 | Validacion de datos
2.1.27 | Realizar funcion de ajax que obtenga los datos | 3 |  | Isaac
2.1.28 | Asignar los datos de salida a la grafica | 1 |  | Isaac
2.1.29 | Vistas de tablas
2.1.30 | Crear grid para la vista de tipo tabla | 2 |  | Roberto
2.1.31 | Asignar puntero de datos del sp a la tabla | 2 |  | Roberto
2.1.32 | Modal detalles |  |  | Roberto
2.1.33 | Crear codigo del modal(popup) | 1 |  | Roberto
2.1.34 | Crear evento del grid para llamar el modal | 1 |  | Roberto
2.1.35 | Asignar puntero de datos a cada control en el modal detalles | 2 |  | Roberto
2.1.36 | Desarrollo apartado: Inventario de Oportunidades | 1 |  | Isaac
2.1.37 | Validacion Procedimientos almacenados apartado: Inventario de Oportunidades | 4 |  | Isaac
2.1.38 | Desarrollo Procedimientos almacenados apartado: Inventario de Oportunidades
2.1.39 | Comparacion Procedimientos almacenados
2.1.40 | Determinar procedimientos almacenados que se podran reutilizar | 2 |  | Isaac
2.1.41 | Determinar rendimiento de procedimientos almacenados | 2 |  | Isaac
2.1.42 | Modificacion de procedimientos que se reutilizaran
2.1.43 | Modificar sp según los requerimientos de la grafica | 3 |  | Roberto
2.1.44 | Realizar pruebas de rendimiento | 1 |  | Roberto
2.1.45 | Creacion de nuevos procedimientos almacenados
2.1.46 | Validar cursores a retornar | 0.5 |  | Isaac
2.1.47 | Crear SP | 3 |  | Isaac
2.1.48 | Realizar pruebas de rendimiento | 0.5 |  | Isaac
2.1.49 | Desarrollo grafica apartado: Inventario de Oportunidades
2.1.50 | Diseño de grafica
2.1.51 | Buscar ejemplos de graficas | 1 |  | Isaac
2.1.52 | Validar si la grafica aplica a los requerimientos del cliente | 1 |  | Isaac
2.1.53 | Aplicar diseño en hoja de estilos | 2 |  | Isaac
2.1.54 | Validacion de datos
2.1.55 | Realizar funcion de ajax que obtenga los datos | 3 |  | Isaac
2.1.56 | Asignar los datos de salida a la grafica | 1 |  | Isaac
2.1.57 | Vistas de tablas
2.1.58 | Crear grid para la vista de tipo tabla | 2 |  | Roberto
2.1.59 | Asignar puntero de datos del sp a la tabla | 2 |  | Roberto
2.1.60 | Modal detalles |  |  | Roberto
2.1.61 | Crear codigo del modal(popup) | 1 |  | Roberto
2.1.62 | Crear evento del grid para llamar el modal | 1 |  | Roberto
2.1.63 | Asignar puntero de datos a cada control en el modal detalles | 2 |  | Roberto
2.1.64 | Desarrollo apartado: % de Bateo | 1 |  | Isaac
2.1.65 | Validacion Procedimientos almacenados apartado: % de Bateo | 4 |  | Isaac
2.1.66 | Desarrollo Procedimientos almacenados apartado: % de Bateo
2.1.67 | Comparacion Procedimientos almacenados
2.1.68 | Determinar procedimientos almacenados que se podran reutilizar | 2 |  | Isaac
2.1.69 | Determinar rendimiento de procedimientos almacenados | 2 |  | Isaac
2.1.70 | Modificacion de procedimientos que se reutilizaran
2.1.71 | Modificar sp según los requerimientos de la grafica | 3 |  | Roberto
2.1.72 | Realizar pruebas de rendimiento | 1 |  | Roberto
2.1.73 | Creacion de nuevos procedimientos almacenados
2.1.74 | Validar cursores a retornar | 0.5 |  | Isaac
2.1.75 | Crear SP | 3 |  | Isaac
2.1.76 | Realizar pruebas de rendimiento | 0.5 |  | Isaac
2.1.77 | Desarrollo grafica apartado: % de Bateo
2.1.78 | Diseño de grafica
2.1.79 | Buscar ejemplos de graficas | 1 |  | Isaac
2.1.80 | Validar si la grafica aplica a los requerimientos del cliente | 1 |  | Isaac
2.1.81 | Aplicar diseño en hoja de estilos | 2 |  | Isaac
2.1.82 | Validacion de datos
2.1.83 | Realizar funcion de ajax que obtenga los datos | 3 |  | Isaac
2.1.84 | Asignar los datos de salida a la grafica | 1 |  | Isaac
2.1.85 | Vistas de tablas
2.1.86 | Crear grid para la vista de tipo tabla | 2 |  | Roberto
2.1.87 | Asignar puntero de datos del sp a la tabla | 2 |  | Roberto
2.1.88 | Modal detalles |  |  | Roberto
2.1.89 | Crear codigo del modal(popup) | 1 |  | Roberto
2.1.90 | Crear evento del grid para llamar el modal | 1 |  | Roberto
2.1.91 | Asignar puntero de datos a cada control en el modal detalles | 2 |  | Roberto
2.1.92 | Desarrollo apartado: Cumplimiento de Cuota | 1 |  | Isaac
2.1.93 | Validacion Procedimientos almacenados apartado: Cumplimiento de Cuota | 4 |  | Isaac
2.1.94 | Desarrollo Procedimientos almacenados apartado: Cumplimiento de Cuota | 4 |  | Isaac
2.1.95 | Comparacion Procedimientos almacenados
2.1.96 | Determinar procedimientos almacenados que se podran reutilizar | 2 |  | Isaac
2.1.97 | Determinar rendimiento de procedimientos almacenados | 2 |  | Isaac
2.1.98 | Modificacion de procedimientos que se reutilizaran
2.1.99 | Modificar sp según los requerimientos de la grafica | 3 |  | Roberto
2.1.100 | Realizar pruebas de rendimiento | 1 |  | Roberto
2.1.101 | Creacion de nuevos procedimientos almacenados
2.1.102 | Validar cursores a retornar | 0.5 |  | Isaac
2.1.103 | Crear SP | 3 |  | Isaac
2.1.104 | Realizar pruebas de rendimiento | 0.5 |  | Isaac
2.1.105 | Desarrollo grafica apartado: Cumplimiento de Cuota
2.1.106 | Diseño de grafica
2.1.107 | Buscar ejemplos de graficas | 1 |  | Isaac
2.1.108 | Validar si la grafica aplica a los requerimientos del cliente | 1 |  | Isaac
2.1.109 | Aplicar diseño en hoja de estilos | 2 |  | Isaac
2.1.110 | Validacion de datos
2.1.111 | Realizar funcion de ajax que obtenga los datos | 3 |  | Isaac
2.1.112 | Asignar los datos de salida a la grafica | 1 |  | Isaac
2.1.113 | Vistas de tablas
2.1.114 | Crear grid para la vista de tipo tabla | 2 |  | Roberto
2.1.115 | Asignar puntero de datos del sp a la tabla | 2 |  | Roberto
2.1.116 | Modal detalles |  |  | Roberto
2.1.117 | Crear codigo del modal(popup) | 1 |  | Roberto
2.1.118 | Crear evento del grid para llamar el modal | 1 |  | Roberto
2.1.119 | Asignar puntero de datos a cada control en el modal detalles | 2 |  | Roberto
2.1.120 | Desarrollo apartado: Visitas | 1 |  | Isaac
2.1.121 | Validacion Procedimientos almacenados apartado: Visitas | 4 |  | Isaac
2.1.122 | Desarrollo Procedimientos almacenados apartado: Visitas
2.1.123 | Comparacion Procedimientos almacenados
2.1.124 | Determinar procedimientos almacenados que se podran reutilizar | 2 |  | Isaac
2.1.125 | Determinar rendimiento de procedimientos almacenados | 2 |  | Isaac
2.1.126 | Modificacion de procedimientos que se reutilizaran
2.1.127 | Modificar sp según los requerimientos de la grafica | 3 |  | Roberto
2.1.128 | Realizar pruebas de rendimiento | 1 |  | Roberto
2.1.129 | Creacion de nuevos procedimientos almacenados
2.1.130 | Validar cursores a retornar | 0.5 |  | Isaac
2.1.131 | Crear SP | 3 |  | Isaac
2.1.132 | Realizar pruebas de rendimiento | 0.5 |  | Isaac
2.1.133 | Desarrollo grafica apartado: Visitas
2.1.134 | Diseño de grafica
2.1.135 | Buscar ejemplos de graficas | 1 |  | Isaac
2.1.136 | Validar si la grafica aplica a los requerimientos del cliente | 1 |  | Isaac
2.1.137 | Aplicar diseño en hoja de estilos | 2 |  | Isaac
2.1.138 | Validacion de datos
2.1.139 | Realizar funcion de ajax que obtenga los datos | 3 |  | Isaac
2.1.140 | Asignar los datos de salida a la grafica | 1 |  | Isaac
2.1.141 | Vistas de tablas
2.1.142 | Crear grid para la vista de tipo tabla | 2 |  | Roberto
2.1.143 | Asignar puntero de datos del sp a la tabla | 2 |  | Roberto
2.1.144 | Modal detalles |  |  | Roberto
2.1.145 | Crear codigo del modal(popup) | 1 |  | Roberto
2.1.146 | Crear evento del grid para llamar el modal | 1 |  | Roberto
2.1.147 | Asignar puntero de datos a cada control en el modal detalles | 2 |  | Roberto
2.1.148 | Desarrollo apartado: Suficiencia de Inventario de Oportunidades | 1 |  | Isaac
2.1.149 | Validacion Procedimientos almacenados apartado: Suficiencia de Inventario de Oportunidades | 4 |  | Isaac
2.1.150 | Desarrollo Procedimientos almacenados apartado: Suficiencia de Inventario de Oportunidades
2.1.151 | Comparacion Procedimientos almacenados
2.1.152 | Determinar procedimientos almacenados que se podran reutilizar | 2 |  | Isaac
2.1.153 | Determinar rendimiento de procedimientos almacenados | 2 |  | Isaac
2.1.154 | Modificacion de procedimientos que se reutilizaran
2.1.155 | Modificar sp según los requerimientos de la grafica | 3 |  | Roberto
2.1.156 | Realizar pruebas de rendimiento | 1 |  | Roberto
2.1.157 | Creacion de nuevos procedimientos almacenados
2.1.158 | Validar cursores a retornar | 0.5 |  | Isaac
2.1.159 | Crear SP | 3 |  | Isaac
2.1.160 | Realizar pruebas de rendimiento | 0.5 |  | Isaac
2.1.161 | Desarrollo grafica apartado: Suficiencia de Inventario de Oportunidades
2.1.162 | Diseño de grafica
2.1.163 | Buscar ejemplos de graficas | 1 |  | Isaac
2.1.164 | Validar si la grafica aplica a los requerimientos del cliente | 1 |  | Isaac
2.1.165 | Aplicar diseño en hoja de estilos | 2 |  | Isaac
2.1.166 | Validacion de datos
2.1.167 | Realizar funcion de ajax que obtenga los datos | 3 |  | Isaac
2.1.168 | Asignar los datos de salida a la grafica | 1 |  | Isaac
2.1.169 | Vistas de tablas
2.1.170 | Crear grid para la vista de tipo tabla | 2 |  | Roberto
2.1.171 | Asignar puntero de datos del sp a la tabla | 2 |  | Roberto
2.1.172 | Modal detalles |  |  | Roberto
2.1.173 | Crear codigo del modal(popup) | 1 |  | Roberto
2.1.174 | Crear evento del grid para llamar el modal | 1 |  | Roberto
2.1.175 | Asignar puntero de datos a cada control en el modal detalles | 2 |  | Roberto
2.1.176 | Widget diseño | 4 |  | Roberto
2.1.177 | Buscar ejemplos de widget | 0.5 |  | Roberto
2.1.178 | Validar si la grafica aplica a los requerimientos del cliente | 1 |  | Roberto
2.1.179 | Aplicar diseño en hoja de estilos | 2 |  | Roberto
2.1.180 | Determinar valor a mostrar del widget | 1 |  | Isaac
2.1.181 | Desarrollo Procedimientos almacenados para widget | 4 |  | Roberto
2.1.182 | Desarrollo widget individual | 4 |  | Isaac
2.1.183 | Desarrollo widget grupal | 4 |  | Roberto
2.1.184 | Pruebas en windows | 2 |  | Isaac
2.1.185 | Pruebas en ios y mac | 4 |  | Roberto
2.1.186 | Casos de usabilidad por jerarquias de usuario | 2 |  | Isaac
2.1.187 | Pruebas con usuarios gerentes | 2 |  | Roberto
2.1.188 | Pruebas con usuarios administradores | 4 |  | Isaac
3 | Reporte Cumplimiento Compromisos
3.1.1 | Junta con Erick Mancera | 4 |  | Roberto
3.1.2 | Junta con Sergio Gaytan | 4 |  | Roberto
3.1.3 | Analisis a fondo del reporte | 4 |  | Roberto
3.1.4 | Presentación de nueva propuesta | 4 |  | Roberto
3.1.5 | Regla de negocios | 4 |  | Isaac/Roberto
3.1.6 | Alcance a tablas Regla de negocios | 4 |  | Isaac/Roberto
3.1.7 | Respaldo de documentos Regla de negocios | 4 |  | Isaac/Roberto
3.1.8 | Analisis diseño del reporte completo | 4 |  | Roberto
3.1.9 | Backend | 4 |  | Roberto
3.1.10 | Funcionalidad y scripts | 1 |  | Roberto
3.1.11 | Verificacion del tipo de datos | 2 |  | Isaac
3.1.12 | Alta de entidades en el EF | 2 |  | Isaac
3.1.13 | Desarrollo reporte dashboard compromisos | 1 |  | Roberto
3.1.14 | Validacion Procedimientos almacenados reporte dashboard compromisos | 4 |  | Roberto
3.1.15 | Desarrollo Procedimientos almacenados reporte dashboard compromisos
2.1.111 | Comparacion Procedimientos almacenados
2.1.112 | Determinar procedimientos almacenados que se podran reutilizar | 2 |  | Isaac
2.1.113 | Determinar rendimiento de procedimientos almacenados | 2 |  | Isaac
2.1.114 | Modificacion de procedimientos que se reutilizaran
2.1.115 | Modificar sp según los requerimientos de la grafica | 3 |  | Roberto
2.1.116 | Realizar pruebas de rendimiento | 1 |  | Roberto
2.1.117 | Creacion de nuevos procedimientos almacenados
2.1.118 | Validar cursores a retornar | 0.5 |  | Isaac
2.1.119 | Crear SP | 3 |  | Isaac
2.1.120 | Realizar pruebas de rendimiento | 0.5 |  | Isaac
3.1.19 | Desarrollo reporte dashboard compromisos
3.1.20 | Diseño de grafica | 4 |  | Roberto
2.1.148 | Validacion de datos
2.1.149 | Realizar funcion de ajax que obtenga los datos | 3 |  | Isaac
2.1.150 | Asignar los datos de salida a la grafica | 1 |  | Isaac
2.1.151 | Vistas de tablas
2.1.152 | Crear grid para la vista de tipo tabla | 2 |  | Roberto
2.1.153 | Asignar puntero de datos del sp a la tabla | 2 |  | Roberto
2.1.154 | Modal detalles |  |  | Roberto
2.1.155 | Crear codigo del modal(popup) | 1 |  | Roberto
2.1.156 | Crear evento del grid para llamar el modal | 1 |  | Roberto
2.1.157 | Asignar puntero de datos a cada control en el modal detalles | 2 |  | Roberto
2.1.158 | Widget diseño | 4 |  | Roberto
2.1.159 | Buscar ejemplos de widget | 0.5 |  | Roberto
2.1.160 | Validar si la grafica aplica a los requerimientos del cliente | 1 |  | Roberto
2.1.161 | Aplicar diseño en hoja de estilos | 2 |  | Roberto
2.1.162 | Determinar valor a mostrar del widget | 1 |  | Roberto
2.1.163 | Desarrollo Procedimientos almacenados para widget | 4 |  | Roberto
2.1.164 | Desarrollo widget individual | 4 |  | Roberto
2.1.165 | Desarrollo widget grupal | 4 |  | Roberto
2.1.166 | Pruebas en windows | 2 |  | Isaac
2.1.167 | Pruebas en ios y mac | 4 |  | Roberto
2.1.168 | Casos de usabilidad por jerarquias de usuario | 2 |  | Isaac
2.1.169 | Pruebas con usuarios gerentes | 2 |  | Roberto
2.1.170 | Pruebas con usuarios administradores | 4 |  | Isaac

## Sheet2
4 septiembre - 8 de septiembre
ID | HISTORIA | Tiempo E | Tiempo R | Tiempo E,R | Responsable | Tipo de actividad | Fecha Inicio | Fecha final | Sprint
1.1.9 | Backend
1.1.10 | Funcionalidad y scripts | 1 |  |  | isaac |  |  |  | 1
1.1.11 | Verificacion del tipo de datos | 2 |  |  | isaac |  |  |  | 1
1.1.12 | Alta de entidades en el EF | 1 |  |  | isaac |  |  |  | 1
1.1.13 | Analisis funcionalidad a reporte actual | 4 |  |  | roberto |  |  |  | 1
1.1.14 | Regla de negocios apartado: Compromisos | [7 empty] | 1
1.1.15 | Alcance a tablas Regla de negocios apartado: Compromisos | 1 | [6 empty] | 1
1.1.16 | Respaldo de documentos Regla de negocios apartado: Compromisos | 1 | [6 empty] | 1
1.1.17 | Analisis diseño del reporte completo apartado: Compromisos | 2 | [6 empty] | 1
| Cumplimiento de compromisos | [7 empty] | 1
1.1.18 | Desarrollo apartado: Cumplimiento de compromisos | 1 | [6 empty] | 1
1.1.19 | Validacion Procedimientos almacenados apartado: Cumplimiento de compromisos | 4 | [6 empty] | 1
1.1.20 | Desarrollo Procedimientos almacenados apartado: Cumplimiento de compromisos | [7 empty] | 1
1.1.21 | Comparacion Procedimientos almacenados | [7 empty] | 1
1.1.22 | Determinar procedimientos almacenados que se podran reutilizar | 2 | [6 empty] | 1
1.1.23 | Determinar rendimiento de procedimientos almacenados | 2 | [6 empty] | 1
1.1.24 | Modificacion de procedimientos que se reutilizaran | [7 empty] | 1
1.1.25 | Modificar sp según los requerimientos de la grafica | 3 | [6 empty] | 1
1.1.26 | Realizar pruebas de rendimiento | 1 | [6 empty] | 1
1.1.27 | Creacion de nuevos procedimientos almacenados | [7 empty] | 1
1.1.28 | Validar cursores a retornar | 0.5 | [6 empty] | 1
1.1.29 | Crear SP | 3 | [6 empty] | 1
1.1.30 | Realizar pruebas de rendimiento | 0.5 | [6 empty] | 1
1.1.31 | Desarrollo grafica apartado: Cumplimiento de compromisos | [7 empty] | 1
1.1.32 | Diseño de grafica | 1 | [6 empty] | 1
1.1.33 | Buscar ejemplos de graficas | 1 | [6 empty] | 1
1.1.34 | Validar si la grafica aplica a los requerimientos del cliente | 1 | [6 empty] | 1
1.1.35 | Aplicar diseño en hoja de estilos | 2 | [6 empty] | 1
1.1.36 | Validacion de datos | [7 empty] | 1
1.1.37 | Realizar funcion de ajax que obtenga los datos | 3 | [6 empty] | 1
1.1.38 | Asignar los datos de salida a la grafica | 1 | [6 empty] | 1
1.1.39 | Vistas de tablas | [7 empty] | 1
1.1.40 | Crear grid para la vista de tipo tabla | 2 | [6 empty] | 1
1.1.41 | Asignar puntero de datos del sp a la tabla | 2 | [6 empty] | 1
1.1.42 | Modal detalles | [7 empty] | 1
1.1.43 | Crear codigo del modal(popup) | 1 | [6 empty] | 1
1.1.44 | Crear evento del grid para llamar el modal | 1 | [6 empty] | 1
1.1.45 | Asignar puntero de datos a cada control en el modal detalles | 2 | [6 empty] | 1
1.1.46 | Desarrollo apartado: Tiempos de compromisos | 1 | [6 empty] | 1
| Tiempos de compromiso | [7 empty] | 1
1.1.47 | Validacion Procedimientos almacenados apartado | 2 | [6 empty] | 1
1.1.48 | Desarrollo Procedimientos almacenados apartado | 2 | [6 empty] | 1
1.1.49 | Comparacion Procedimientos almacenados | [7 empty] | 1
1.1.50 | Determinar procedimientos almacenados que se podran reutilizar | 2 | [6 empty] | 1
1.1.51 | Determinar rendimiento de procedimientos almacenados | 2 | [6 empty] | 1
1.1.52 | Modificacion de procedimientos que se reutilizaran | [7 empty] | 1
1.1.53 | Modificar sp según los requerimientos de la grafica | 3 | [6 empty] | 1
1.1.54 | Realizar pruebas de rendimiento | 1 | [6 empty] | 1
1.1.55 | Creacion de nuevos procedimientos almacenados | [7 empty] | 1
1.1.56 | Validar cursores a retornar | 0.5 | [6 empty] | 1
1.1.57 | Crear SP | 3 | [6 empty] | 1
1.1.58 | Realizar pruebas de rendimiento | 0.5 | [6 empty] | 1
1.1.59 | Desarrollo grafica apartado: Tiempos de compromisos | [7 empty] | 1
1.1.60 | Diseño de grafica | [7 empty] | 1
1.1.61 | Buscar ejemplos de graficas | 1 | [6 empty] | 1
1.1.62 | Validar si la grafica aplica a los requerimientos del cliente | 1 | [6 empty] | 1
1.1.63 | Aplicar diseño en hoja de estilos | 2 | [6 empty] | 1
1
1.1.64 | Validacion de datos
1.1.65 | Realizar funcion de ajax que obtenga los datos | 3 | [6 empty] | 1
1.1.66 | Asignar los datos de salida a la grafica | 1 | [6 empty] | 1
1
1.1.67 | Vistas de tablas
1.1.68 | Crear grid para la vista de tipo tabla | 2 | [6 empty] | 1
1.1.69 | Asignar puntero de datos del sp a la tabla | 2 | [6 empty] | 1